## Données
Tâches | Date de début | Jours passés | Fin
Analyse du besoin | 2021-10-01 | 1 | 2021-10-01
Analyse de l'existant | 2021-10-04 | 1 | 2021-10-04
Proposition d'une solution | 2021-10-05 | 3 | 2021-10-07
Rédaction du cahier des charges | 2021-10-08 | 1 | 2021-10-08
MCD | 2021-10-11 | 1 | 2021-10-11
Implémentation BDD | 2021-10-12 | 1 | 2021-10-12
Mise en place d'une architecture MVC sur Visual studio code | 2021-10-13 | 5 | 2021-10-19
Menu de connexion avec login et mot de passe | 2021-10-20 | 5 | 2021-10-26
Création de la navigation | 2021-10-27 | 5 | 2021-11-02
Phase de test et déploiement du site | 2021-11-03 | 5 | 2021-11-09
Rédaction de la documentation (Technique, utilisateur…) | 2021-11-10 | 3 | 2021-11-12
Formulas:
Fin = WORKDAY([Date de début],[Jours passés]-1)
Date de début = WORKDAY([Fin, row above],1)